## INFO_PROJECT
FIELD | VALUE | KETERANGAN
source_row_id | 11485140-0390/SPI | ID unik dari Google Sheet monitoring. Disarankan KODE-NO.SPI.
kode | 11485140 | Kolom KODE dari sheet PROJECT MONITORING.
no_spi | 0390/SPI | Kolom NO. SPI.
bulan_spi | 8 June 26 | Kolom BULAN SPI.
tahun_sp | 2026 | Kolom TAHUN SP.
nama_proyek | RS HARUM SISMA MEDIKA - NC | Kolom NAMA PROYEK.
pekerjaan | NC | Kolom PEKERJAAN.
jenis | NC | Kolom JENIS.
jenis2 | PROYEK | Kolom JENIS2.
wilayah | BARAT | Kolom WILAYAH.
project_area | BARTEN 1 | Kolom AREA pada monitoring project.
rekan_kerja | SANDANA | Kolom REKAN KERJA.
dok_spk_term_payment | Progress 30% - dibayarkan | Kolom DOK SPK / TERM PAYMENT.
status | PROGRESS | PROGRESS / FINISH / HOLD / CANCEL.
sheet_progress_percent | 0 | Progress global di sheet monitoring, 0-100.
start_date | 2026-06-10 | Tanggal mulai format YYYY-MM-DD.
end_date | 2026-06-26 | Tanggal selesai format YYYY-MM-DD.
duration_days | 17 | Durasi pekerjaan dalam hari.
delay_days | -1 | Delay dalam hari. Negatif berarti lebih cepat.
pic_sales | ANNISA | PIC Sales.
pic_teknik |  | PIC Teknik.
nilai_kontrak | 30000000 | Nilai kontrak project. Akan dipakai sebagai contract_value.

## RAB_BOQ
source_row_id | area | code | description | unit | volume | unit_price | total_price | weight_percent | start_date | end_date | notes
RSIBUNDA-OK1-001 | OK 1 | 1 | Antibacterial HPL Cladding Wall Panel | m2 | 62.1 | 3724400 |  |  | 2026-06-10 | 2026-06-18 | Contoh dari RAB MOT
RSIBUNDA-OK1-002 | OK 1 | 2 | Glass Cladding Wall Panel | m2 | 9.9 | 5959100 |  |  | 2026-06-12 | 2026-06-19
RSIBUNDA-OK1-003 | OK 1 | 3 | Medical Panel Ceiling System | m2 | 43 | 730000 |  |  | 2026-06-15 | 2026-06-23
RSIBUNDA-OK1-004 | OK 1 | 4 | Lighting Fixture | unit | 12 | 1117400 |  |  | 2026-06-20 | 2026-06-24
RSIBUNDA-OK1-005 | OK 1 | 5 | Air Tight Sealed Automatic Sliding Door | unit | 1 | 59590400 |  |  | 2026-06-18 | 2026-06-25
RSIBUNDA-OK1-006 | OK 1 | 6 | Electrostatic Conductive Floor System | m2 | 47 | 908800 |  |  | 2026-06-20 | 2026-06-26
TOTAL RAB
Note on A1: ID unik baris RAB agar import bisa upsert, contoh: NO_SPI-AREA-KODE.
Note on I1: Otomatis: total_price / nilai_kontrak x 100. Pastikan nilai_kontrak di INFO_PROJECT benar.

## TARGET_KURVA_S
period_no | period_date | planned_percent_period | planned_percent_cumulative | notes
1 | 2026-06-07 | 2 |  | Contoh target mingguan kumulatif
2 | 2026-06-14 | 3 |  | Contoh target mingguan kumulatif
3 | 2026-06-21 | 5 |  | Contoh target mingguan kumulatif
4 | 2026-06-28 | 7 |  | Contoh target mingguan kumulatif
5 | 2026-07-05 | 8 |  | Contoh target mingguan kumulatif
6 | 2026-07-12 | 9 |  | Contoh target mingguan kumulatif
7 | 2026-07-19 | 11 |  | Contoh target mingguan kumulatif
8 | 2026-07-26 | 12 |  | Contoh target mingguan kumulatif
9 | 2026-08-02 | 12 |  | Contoh target mingguan kumulatif
10 | 2026-08-09 | 10 |  | Contoh target mingguan kumulatif
11 | 2026-08-16 | 8 |  | Contoh target mingguan kumulatif
12 | 2026-08-23 | 6 |  | Contoh target mingguan kumulatif
13 | 2026-08-30 | 4 |  | Contoh target mingguan kumulatif
14 | 2026-09-06 | 3 |  | Contoh target mingguan kumulatif
Note on C1: Target progress per periode, bukan kumulatif. Jika Anda hanya punya kumulatif, isi C sama dengan selisih antar minggu.
Note on D1: Target kumulatif yang akan masuk progress_targets.planned_percent.

## PREVIEW_KURVA_S
period_date | target_cumulative_percent | actual_cumulative_percent_placeholder | deviasi_placeholder

## INSTRUKSI
BAGIAN | PENJELASAN
TUJUAN TEMPLATE | Template ini menjadi standar upload RAB per proyek agar bisa diparse ke Supabase dan dipakai untuk bobot + Kurva S.
SHEET INFO_PROJECT | Isi metadata proyek sesuai Google Sheet PROJECT MONITORING. Minimal: source_row_id, no_spi, nama_proyek, nilai_kontrak, start_date, end_date.
SHEET RAB_BOQ | Isi detail item RAB/BOQ. Kolom wajib: source_row_id, area, code, description, unit, volume, unit_price, total_price, weight_percent.
SHEET TARGET_KURVA_S | Isi target progress rencana per periode. Kolom planned_percent_cumulative akan dipakai sebagai target Kurva S.
BOBOT | Rumus bobot = total_price / nilai_kontrak x 100. Total bobot idealnya mendekati 100%. Jika nilai RAB parsial, nilai_kontrak bisa diganti nilai total RAB parsial.
UPLOAD PDF | PDF boleh diupload sebagai arsip, tetapi import otomatis disarankan memakai Excel karena struktur datanya lebih stabil.
IMPORT KE SUPABASE | Data INFO_PROJECT masuk projects, RAB_BOQ masuk boq_items, TARGET_KURVA_S masuk progress_targets. Input aktual koordinator tetap masuk progress_entries lewat aplikasi.
TIPS SOURCE_ROW_ID | Gunakan ID unik stabil, contoh: 0390-SPI-OK1-001. Jangan berubah saat update file agar proses upsert tidak membuat data dobel.