## RAB
🏗️ RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PT. SANDANA — Project Monitoring System
Nama Proyek | RS HARUM SISMA MEDIKA - NC |  |  |  | Area / Wilayah | BARAT / BARTEN 1
No. SPI | 0390/SPI |  |  |  | Tanggal RAB | 2026-06-11
Kode Project | 11485140 |  |  |  | Nilai Kontrak
No | Uraian Pekerjaan | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) | Bobot (%) | Keterangan | source_row_id
I | PEKERJAAN SIPIL
1 | Pekerjaan Persiapan & Mobilisasi | 1 | Ls | 25000000
2 | Pekerjaan Pondasi | 1 | Ls | 120000000
3 | Pekerjaan Struktur Beton | 1 | Ls | 350000000
4 | Pekerjaan Dinding & Plesteran | 500 | m² | 450000
5 | Pekerjaan Lantai & Keramik | 300 | m² | 375000
6 | Pekerjaan Atap & Plafon | 250 | m² | 520000
7 | Pekerjaan Pintu & Jendela | 20 | Unit | 3500000
JUMLAH I — PEKERJAAN SIPIL
II | PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL
8 | Instalasi Listrik & Panel | 1 | Ls | 180000000
9 | Instalasi Plumbing & Sanitasi | 1 | Ls | 95000000
10 | Sistem HVAC / Tata Udara | 1 | Ls | 250000000
11 | Instalasi Fire Alarm & Hydrant | 1 | Ls | 75000000
JUMLAH II — PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL
III | PEKERJAAN INTERIOR & FINISHING
12 | Pekerjaan Plafon Gypsum | 400 | m² | 350000
13 | Pengecatan & Finishing | 800 | m² | 125000
14 | Furniture & Interior | 1 | Ls | 450000000
15 | Pekerjaan Luar (Landscape) | 1 | Ls | 80000000
JUMLAH III — PEKERJAAN INTERIOR & FINISHING
GRAND TOTAL
Catatan: Jika menambah item, sisipkan baris di dalam section agar subtotal dan grand total otomatis ikut berubah. Kolom source_row_id boleh disembunyikan tapi jangan dihapus.
Note on G8: Bobot dalam format persen Excel. Saat import dikonversi ke angka 0-100 untuk Supabase weight_percent.
Note on I8: ID unik per item agar upload ulang bisa upsert. Jangan dibuat duplikat.

## TARGET_KURVA_S
period_no | period_date | planned_percent_period | planned_percent_cumulative | notes
1 |  | 2% |  | Target mingguan
2 |  | 3% |  | Target mingguan
3 |  | 5% |  | Target mingguan
4 |  | 7% |  | Target mingguan
5 |  | 8% |  | Target mingguan
6 |  | 9% |  | Target mingguan
7 |  | 11% |  | Target mingguan
8 |  | 12% |  | Target mingguan
9 |  | 12% |  | Target mingguan
10 |  | 10% |  | Target mingguan
11 |  | 8% |  | Target mingguan
12 |  | 6% |  | Target mingguan
13 |  | 4% |  | Target mingguan
14 |  | 3% |  | Target mingguan

## IMPORT_MAPPING
SUMBER TEMPLATE | TARGET SUPABASE | CATATAN
RAB!B4 | projects.nama_proyek / projects.name | Nama proyek
RAB!B5 | projects.no_spi | No SPI
RAB!G4 | projects.wilayah + projects.project_area | Format bebas, contoh BARAT / BARTEN 1
RAB!G5 | rab_uploads.created_at atau tanggal dokumen | Tanggal RAB
RAB!B6 | projects.kode | Kode Project
RAB!G6 | projects.nilai_kontrak / contract_value | Nilai kontrak
Section row A/B | boq_items.section_code / section_name | I / PEKERJAAN SIPIL
Item No | boq_items.code | Nomor item
Uraian Pekerjaan | boq_items.description | Uraian item
Volume | boq_items.volume | Volume
Satuan | boq_items.unit | Satuan
Harga Satuan | boq_items.unit_price | Harga satuan
Jumlah Harga | boq_items.total_price | Jumlah harga
Bobot (%) | boq_items.weight_percent | Saat import: persen Excel x 100 jika nilainya 0-1
Keterangan | boq_items.notes | Catatan
source_row_id | boq_items.source_row_id | ID unik item
TARGET period_date | progress_targets.period_date | Tanggal periode
TARGET planned_percent_cumulative | progress_targets.planned_percent | Saat import: persen Excel x 100 jika nilainya 0-1

## INSTRUKSI
LANGKAH | PENJELASAN
1. Isi metadata | Isi Nama Proyek, No SPI, Area/Wilayah, Tanggal RAB, Kode Project, dan Nilai Kontrak di bagian atas sheet RAB.
2. Isi section | Gunakan baris section seperti I PEKERJAAN SIPIL, II PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL, III PEKERJAAN INTERIOR & FINISHING.
3. Isi item RAB | Isi No, Uraian, Volume, Satuan, Harga Satuan. Jumlah Harga dan Bobot akan otomatis.
4. Tambah item | Sisipkan baris di dalam section, jangan di bawah GRAND TOTAL. Copy formula dari baris di atas.
5. Target Kurva S | Isi sheet TARGET_KURVA_S untuk rencana progress mingguan/bulanan. planned_percent_cumulative digunakan sebagai baseline.
6. Upload | Upload Excel ini di aplikasi pada project yang sesuai. PDF hanya arsip, Excel ini dipakai untuk import otomatis.
7. Upsert aman | Kolom source_row_id wajib unik dan stabil supaya upload ulang mengupdate item yang sama, bukan membuat duplikat.